## Slide 1: Retours sur le CSI et prochaines aventures

## Slide 2: Mes impressions sur le CSI
Globalement bien
Sur l’échange, je ne donnais pas d’éléments de réponse si je savais que je n’avais pas la réponse entière, parce que la réflexion n’est pas « aboutie », et je n’ai pas fait de choix bien arrêté.
Par ailleurs, il faut que je vous avoue que je ne sais pas travailler.

## Slide 3: Prochaines étapes
Proposition projet étudiants INSA
Implémentation de la ramification (voir paramètres pris en compte)
Définir le modèle, entrées et sorties (tableau et figure)
Formaliser correctement le modèle et la contrainte sur la hauteur et le LAI (un peu de maths et choix des paramètres et des variables)
Déterminer les intervalles de paramètres pour le sorgho (littérature)
Déterminer les modifications à apporter pour le niébé et les implémenter + intervalles de paramètres
Design expérimental
Simulations

## Slide 4: Implémentation de la ramification
Tâche | Rendu / Résultat | Temps | échéance | Personnes ressources
Définir les paramètres concernés par la ramification | Tableau de paramètres (nom, unité, etc) | 1/2j | Après les vacances | 
Rajouter des axes dans un MTG, prenant en compte les paramètres | 1 slide Image + lignes de code | 1j | Après les vacances | Christophe

## Slide 5: Définir le modèle, entrées et sorties (tableau et figure)
Tâche | Rendu / Résultat | Temps | échéance | Personnes ressources

## Slide 6: Formaliser correctement le modèle et la contrainte sur la hauteur et le LAI
Tâche | Rendu / Résultat | Temps | échéance | Personnes ressources
Modèle de croissance d’un entrenœud | Équations et animation 1 slide | 2j | Mardi 9/7 soir | 
Modèle de croissance de 2 entrenœuds | Équations et animation Arbre de décision 1 slide | 1j | Mercredi 10/7 soir | 
Modèle de croissance de n entrenœuds | Équations et animation Arbre de décision 1 slide | 1j | Vendredi 12/7 soir | 
Modèle de croissance d’une feuille | Équations et animation 1 slide | 2j | Mardi 16/7 soir | 
Modèle de croissance de 2 feuilles | Équations et animation Arbre de décision 1 slide | 2j | Jeudi 18/7 soir | 
Raconter une histoire sur une plante entière (assemblage) | 1 slide Animation | 1j | Vendredi 19/7 midi | 
Modèle de croissance de n feuilles | Équations et animation Arbre de décision 1 slide | 2j | Après les vacances | 
Notes: Arbre de décision  différentes hypothèses, donc de contraintes,